## Sheet1
impacto
alto(3) | Brigas no grupo Perda de arquivos Faltar na apresentação Desconhecer o projeto Falta decomprometimento | Falta de conhecimento Falta de energia / internet | Faltar em reuniões
Médio(2) | Faltar em aula | Versionamento de informações Pegar Covid | Nervosismo na apresentação
Baixo(1) | Saídas da faculdade | Problema nas máquinas pessoais | Atraso em aulas e reuniões
| Pouco provável(1) | Provável(2) | Muito provável(3)
Probabilidade

## Sheet3
ID | Riscos | Probabilidade (p) 1-baixa 2-Média 3-Alta | Impacto (i) 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de risco (p) x (i) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Brigas no grupo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Respeitar e ouvir a opinião do outro
2 | Saídas da faculdade | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Ajudar a motivar o colega,escutar e apoiar
3 | Pegar covid | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Tomar as medidas necessárias do MS
4 | Falta de conhecimento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Pedir ajuda aos colegas do grupo
5 | Falta de energia/internet | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Comunicar o grupo e tentar ajudar de outra forma
6 | Problema nas máquinas pessoais | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Comunicar o grupo e tentar ajudar de outra forma
7 | Perder os aquivos | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Subir em nuvem
8 | Faltar em aula | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Comunicar o grupo e tentar ajudar de outra forma
9 | Faltar em reuniões | 3 | 3 | 9 | Evitar | Comunicar com antecedência e recuperar o conteúdo perdido
10 | Faltar na apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | O grupo conhecer o projeto para cobrir a parte da pessoa que faltou
11 | Versionamento de informações | 2 | 2 | 4 | Evitar | Salvar no Github
12 | Desconhecer o projeto por completo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Todos devem se aprofundarem no projeto
13 | Falta de comprometimento com o projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | O grupo deve alertar a pessoa
14 | Ficar nervoso na apresentação | 3 | 2 | 6 | Mitigar | O grupo deve treinar antes para todos estarem confiantes
15 | Atraso em aulas e reuniões | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Se programar para comparecer 15 minutos antes
17